## Sheet1
渭南市中心医院作风建设年第一、第二阶段工作安排
活动内容 | 任务清单 |  | 时间及要求
动员部署 | 1、成立领导小组及办公室 |  | 4月7日完成
| 2、制定实施方案 |  | 4月10日完成
| 3、召开动员大会 |  | 4月13日完成
设立征求意见平台 | 1、设立征求意见箱 |  | 4月13日完成、4月14日上报市卫计局
2、设立征求意见电话
3、建立网上意见征求平台
设立网上专栏 | 在医院网站开设作风建设年专栏，内容包括动态、经验做法、问题曝光等。 |  | 4月20日前刊出第一期内容、每半月更新一次
开展自查谈话活动 | 1、班子成员自查 |  | 1、班子成员4月8日—6月20日完成; 2、班子成员相互之间全部必谈，与科室负责人谈话达100%，与 科级以下干部谈话达到50%; 3、谈话要采取面对面、一对一的形式，并做好记录。
2、班子成员之间互查
3、班子成员向科室负责人征求意见
4、班子成员向科以下干部征求意见
| 各各 支科部室 | 1、支部、科室自行排查 | 1、支部、科室4月8日--6月20日完成; 2、支部书记、科室负责人向所有班子成员、向其他人员征求意见达50%以上; 3、征求意见要采取面对面、一对一的形式，并做好记录。
2、支部、科室向班子成员征求意见
3、支部、科室之间相互征求意见
4、支部、科室向其他人征求意见
督查 | 1、班子成员对包联科室支部及分管科室进行2次督查，每次督查都要形成书面材料 |  | 4月12日——6月20日前完成
2、活动领导小组办公室不定期组织暗访3次
3、医院党委召开一次班子成员作风建设工作会议